## Køkken
Beskrivelse | Længde | Bredde/Højde | m2
ALT ryddes ud bruges som midlertidigt byggepladskontor inkl. alle rør
Generelt: Vægge: renoveres - slibes - primes - filt - grunding - maling
Detailleret design for køkken
Nordvæg: 1 vindue
Vindue udskiftes med termorude
Der monteres kogeplader og udsugning i sarg gennem væg
Østvæg: 1 dør
Dør males
Køkken monteres
Sydvæg: Dør til spisestue
Ovne monteres i pejsehul
Vestvæg: 1 dør
Ny dør
Gulv: Eksisterende gulvklinker bibeholdes
Loft: Gipsloft checkes for mulig fjernelse / eller bibeholdes

## Spisestue
Beskrivelse | Længde | Bredde/Højde | m2
Generelt: Vægge: bibeholdes i grøn tekstil - støvsuges - paneler males
Stort anrettermøbel UD.
Nordvæg: Som Generelt - 1 dør til køkken
Østvæg: Som generelt - dør til mellemgang
Dør males
Sydvæg: Som Generelt - 2 vinduer
Vestvæg: som Generelt - pejs
Pejs renoveres og der installeres en ny lille brændeovn
Gulv:.bibeholdes
Loft: renoveres forsigtigt

## Technich
Beskrivelse | Længde | Bredde/Højde | m2
ALT ryddes ud
Generelt: Vægge: renoveres - slibes - primes - filt - grundine - maling
Nordvæg: 1 vindue | 2.2 | 3.5 | 7.7
Vindue males
Østvæg: 1 dør | 4.2 | 3.5 | 14.7
Højskabe 40 dyb
Sydvæg: Dør til teknikrum | 2.2 | 3.5 | 7.7
Rum indrettes med hylder
Kasse om rør i loft
Vestvæg: Dør til køkken | 4.2 | 3.5 | 14.7
Dør males
Gulv: Glaserede gulvklinker | 2.2 | 4.2 | 9.24
Loft: Renoveres-slibes - primes - filt - grunding-maling | 2.2 | 4.2 | 9.24

## Vestiare
Beskrivelse | Længde | Bredde/Højde | m2
Generelt: Vægge renoveres - slibes - primes - filt -grunding-maling
Rørinstallation undersøges grundigt
Nordvæg: 1 dør | 3.3 | 3.5 | 11.55
Dør males
Østvæg: Hylder for opbevaring af hynder etc. | 2 | 3.5 | 7
Sydvæg: Dørhul rykkes, så der er 50cm ved hylder | 3.3 | 3.5 | 11.55
kun dørhul - ingen dør
Fliser hugges af på væg
Vestvæg: 1 ny dør | 2 | 3.5 | 7
Fliser hugges af på væg
Gulv: Glaserede gulvklinker | 3.3 | 2.2 | 7.26
Loft: renoveres - slibes - primes - filt -grunding-maling | 3.3 | 2.2 | 7.26

## Toilets-forrum
Beskrivelse | Længde | Bredde/Højde | m2
Toiletter Renoveres midlertidigt for byggepladsbrug
Glaserede gulvklinker
Niche mod øst indrettes og der monteres en dør
Senere opgraderes toiletter og gipsloft hæves

## TV Salon
Beskrivelse | Længde | Bredde/Højde | m2
Generelt: Vægge: - vægge renoveres til fast vedhæftning - slibes - primes - vægfilt - grundes-males
Alle paneler renoveres og males
Nordvæg: Som Generelt - Niche med hylder uden dør - 1 dør til trappe | 5.6 | 3.5 | 19.6
Østvæg: Som Generelt - 1 dobbeltdør | 4.2 | 3.5 | 14.7
Dør males - sikre at lås i dør virker, og skudrigel i sidedør
Sydvæg: Som Generelt - 2 vinduer | 5.6 | 3.5 | 19.6
Vinduer males - rund kantliste om lysning renoveres/udskiftes - Radiator males??
Vestvæg: Som generelt | 4.2 | 3.5 | 14.7
Gulv:.Afhøvles - bejdses - olieres | 5.6 | 4.2 | 23.52
Loft: Renoveres - slibes - primes - vægfilt - grundes- males i farve??? - | 5.6 | 4.2 | 23.52

## Salon Principal
Beskrivelse | Længde | Bredde/Højde | m2
Gulvafdækning tapes grundigt af
Generelt: Vægge: - slibes - primes - vægfilt - grundes-males
fodpaneler med fejeliste og pynteliste
Nordvæg - 1 dobbeldør | 5.6 | 3.5 | 19.6
Væg er færdig
Dør males
Østvæg: : 2 dobbeldøre - 1 dør | 13.2 | 3.5 | 46.2
Dobbeldøre renoveres og males
Sydvæg: 1 dobbeldør- 2 vinduer | 5.6 | 3.5 | 19.6
Døre og vinduer males
Væg er færdig
Vestvæg: 2 dobbeldøre | 12.9 | 3.5 | 45.15
Dobbeldøre renoveres og males
8 stk Forkrybbede hængsler på den ene dobbeldør
Gulv er færdig | 13.2 | 5.6 | 73.92
Loft:- slibes - primes - vægfilt - grundes-males | 13.2 | 5.6 | 73.92

## Bureau 1
Beskrivelse | Længde | Bredde/Højde | m2
Generelt: Vægge: - renoveres - slibes - primes - vægfilt - grundes -males
Fodpaneler med fejeliste og pynteliste
Nordvæg: Som Generelt - 1 dør -1 vindue | 5.4 | 3.5 | 18.9
Facade bankes af til rå sten
Gul skalmur bag radiator
Dør og vindue males
Østvæg: Som Generelt - 1 dør - Pejs | 5.4 | 3.5 | 18.9
Dør males -
Pejs renoveres forsigtigt
Sydvæg: Som Generelt - Reolsystem demonteres for genbrug | 5.4 | 3.5 | 18.9
Vandret rørkasse under loft og rør fjernes
EL lægges i væg
Vestvæg: som Generelt - 1 dør | 5.1 | 3.5 | 17.85
Vandret rørkasse og rør fjernes
Dør males
Gulv:.Afhøvles - bejdses - olieres | 5.4 | 5.2 | 28.08
Loft: Tapet fjernes - Renoveres - slibes - primes - vægfilt - grundes- males - Stuk hele vejen rundt | 5.4 | 5.2 | 28.08
Roset om lampeudtag

## Petit Salon
Beskrivelse | Længde | Bredde/Højde | m2
Generelt: Vægge: - vægge renoveres - slibes - primes - vægfilt - grundes-males
Paneler renoveres og males
Nordvæg: Fint tapet | 5.4 | 3.5 | 18.9
Østvæg: Som Generelt -Pejs renoveres og males på siden - klap køres op -skorsten lukkes | 5.4 | 3.5 | 18.9
krydsfinerplade udskiftes med gipsplade / armering rundt i kanten
Reol dækker manglende panel!!!!
Sydvæg: Som Generelt - 2 vinduer | 5.4 | 3.5 | 18.9
Vinduer males - rund kantliste om lysning renoveres/udskiftes - Radiator males??
Vestvæg: som Generelt - dobbeldør | 5.4 | 3.5 | 18.9
Dør males
Gulv:.Afhøvles - bejdses - olieres | 5.4 | 5.2 | 28.08
Loft: Renoveres - slibes - primes - vægfilt - grundes- males i farve??? - Meget fin stuk | 5.4 | 5.2 | 28.08

## Stair case
Beskrivelse | Længde | Bredde/Højde | m2
Vægge generelt | 6 | 8 | 48
Vægge er færdige og behandles ikke yderligere
Trin:
Trin afrenses for lim - ret stort arbejde - derefter behandling med bivoks- spartles ?? + afdækkes
Fodpanel afrenses bejdes og oliebehandles
Balustre afrenses let og males
Håndliste slibes af og olieres
Trappebund:Fliser 30x30 lægges i rundt areal
Fodpaneler
Renoveres om dør
Lille mellemgang til spisestue: Renoveres - primes - filt - grunding - maling
Vandrør fjernes- Vægge renoveres - trævæg oppe erstattes af gipsvæg - Underste skab bebeholdes
sydvæg: Gipsplade limes på væggen.
Repose 1. sal afrenses
Hemmelig dør: Berit????
Repose på mansard behandles med bivoks og afdækkes
Gerigter afskæres i bund, klar til gulvbelægning
Vægge slibes-primes - vægfilt - grundes - males
Trappeloft i top fuges langs kanten og - slibes - primes - vægfilt - grundes-males

## Corridor
Beskrivelse | Længde | Bredde/Højde | m2
Generelt: Vægge: - vægge renoveres - slibes - primes - vægfilt - grundes-males -
Fodpaneler med fejeliste og pynteliste
Nordvæg: Som generelt + 1 dør til rum | 5.9 | 3.6 | 21.24
Dør males
Østvæg: Som generelt + 1 dør til rum - hemmelig dør males | 1.6 | 3.6 | 5.76
Dør males
Sydvæg: Som generelt + 1 dør til rum | 5.9 | 3.6 | 21.24
Dør males
Vestvæg: Som generelt + dør til trappe | 2 | 3.6 | 7.2
Dør males
Gulv:.Afhøvles - bejdses - olieres | 5.9 | 1.8 | 10.62
Loft: Slibes - primes - vægfilt - grundes- males i farve??? - stuk i loft | 5.9 | 1.8 | 10.62
Skab om EL hovedtavle
Løber i gang

## Chambre 1
Beskrivelse | Længde | Bredde/Højde | m2
Generelt: Vægge: Fodpaneler fjernes - vægge renoveres - slibes - primes - vægfilt - grundes-
males i farve?? - nyt fodpanel med fejeliste og pyntelister.
Nordvæg: Som Generelt - 1 dør til korridor - 1 dør til bad | 5.6 | 3 | 16.8
Døre : Slibes ned og males - Egetræsbundstykke til bad -
Østvæg: Som Generelt | 4.2 | 3 | 12.6
Sydvæg: Som Generelt - 2 vinduer | 5.6 | 3 | 16.8
Vinduer og gelænder males - rund kantliste om lysning renoveres/udskiftes - Radiator males??
Vestvæg: som Generelt - pejs | 4.2 | 3 | 12.6
Pejs renoveres og males på siden - klap rulles op - Skorsten lukkes
Gulv:.Afhøvles - bejdses - olieres ( udspartling af store huller ??) | 5.6 | 4.2 | 23.52
Loft: Renoveres - slibes - (pein ture bloché) - primes - vægfilt - grundes- males i farve??? - | 5.6 | 4.2 | 23.52
"roset" om lampeudtag
Toilet
Generelt: Fliser overkant 1,60m - Resten slibes - primes - vægfilt - grundes-vådrumsmaling
Nordvæg: Som Generelt | 1.2 | 2.7 | 3.24
Østvæg: Buet: Som Generelt | 1.8 | 2.7 | 4.86
Sydvæg: Som Generelt - 1 dør - Egetræsdørtrin i dørhul. | 1.8 | 2.7 | 4.86
Vestvæg: Som Generelt - 1 vindue | 1.5 | 2.7 | 4.05
Vindue males - messingstang til vindue
Gulv: Vandfast krydsfinerplade- fald til gulvafløb - vinyl med opkant (vådrum) |  |  | 1.8
Loft: Slibes - primes - vægfilt - grunding - vådrumsmaling |  |  | 1.8
Gulvafløb med vinylkrave!!
Toilet:
Rund håndvask på plade - lille hylde under bordplade??
Håndvask aramatur med krydsgreb
Brusearmatur med krydsgreb -stang og brusehoved
Bruseforhæng
Spejl på beslag
Ekstrarulleholder - børste

## Chambre 2
Beskrivelse | Længde | Bredde/Højde | m2
Generelt: Vægge: Fodpaneler fjernes - vægge renoveres - slibes - primes - vægfilt - grundes-
males i farve?? - nyt fodpanel med fejeliste og pyntelister.
Nordvæg: Som Generelt - 2 vinduer | 5.6 | 3 | 16.8
Vinduer og gelænder males - rund kantliste om lysning renoveres/udskiftes - Radiator males??
Østvæg: Som Generelt-1 dør | 4.2 | 3 | 12.6
Enten hugges væggen til rå sten / fyldningsdør ---Eller hel gipsplade på væggen
Sydvæg: Som Generelt - 1 dør til toilet - 1 dør til korridor | 5.6 | 3 | 16.8
Døre males
Vestvæg: Som Generelt - pejs | 4.9 | 3 | 14.7
Pejs renoveres og males på siden - klap køres op - skorsten blændes
Gulv:.Afhøvles - bejdses - olieres | 5.6 | 4.2 | 23.52
Loft: Renoveres - slibes - primes - vægfilt - grundes- males i farve???- roset om lampeudtag | 5.6 | 4.2 | 23.52
Toilet
Generelt: Fliser overkant 1,60m - Resten slibes - primes - vægfilt - grundes-vådrumsmaling
Nordvæg: Som Generelt - egetræs dørtrin | 1.2 | 2.7 | 3.24
Østvæg: Buet: Som Generelt | 1.8 | 2.7 | 4.86
Sydvæg: Som Generelt - 1 dør | 1.8 | 2.7 | 4.86
Vestvæg: Som Generelt - 1 vindue | 1.5 | 2.7 | 4.05
Vindue males - messingstang til vindue
Gulv: Vandfast krydsfinerplade- fald til gulvafløb - vinyl med opkant (vådrum) |  |  | 1.8
Loft: Slibes - primes - vægfilt - grunding - vådrumsmaling |  |  | 1.8
Gulvafløb med vinylkrave!!
Toilet:
Rund håndvask på plade
Håndvask aramatur med krydsgreb
Brusearmatur med krydsgreb -stang og brusehoved
Bruseforhæng
Spejl på beslag
Ekstrarulleholder - børste

## Chambre 3
Beskrivelse | Længde | Bredde/Højde | m2
Generelt: Vægge: Vægge renoveres - slibes - primes - vægfilt - grundes-
males i farve?? - Fejeliste og pyntelister på fodpanel
Nordvæg: Som Generelt - 1 dør til korridor | 5.8 | 3.6 | 20.88
Dør males
Østvæg: Som Generelt - 1 dør til toilet - hemmelig dør | 5.6 | 3.6 | 20.16
Dør males
Sydvæg: Som Generelt - 3 vinduer | 5.8 | 3.6 | 20.88
Vinduer og gelænder males - rund kantliste om lysning renoveres/udskiftes - Radiator males??
Vestvæg: Som Generelt - pejs - dør og niche | 5.6 | 3.6 | 20.16
Pejs renoveres og males på siden - klap fjernes - skorsten blændes
Niche indrettes for bøjlestang og hylde + ny dør
Gulv:.Afhøvles - bejdses - olieres |  |  | 28
Loft: Renoveres - slibes - primes - vægfilt - grundes- males i farve???- |  |  | 28
Toilet
Generelt: Fliser overkant 1,60m - Resten slibes - primes - vægfilt - grundes - vådrumsmaling
Nordvæg: Som Generelt | 2.3 | 3 | 6.9
Østvæg: Som Generelt | 1.5 | 3 | 4.5
Sydvæg: Som Generelt | 2.3 | 3 | 6.9
Vestvæg: Som Generelt - 1 dør | 1.5 | 3 | 4.5
Dør males
Gulv: Vådrumsgulv stiftmosaik?? | 2.3 | 1.5 | 3.45
Loft: Slibes - primes - vægfilt - grunding - vådrumsmaling | 2.3 | 1.5 | 3.45
Brusekabinebund 80 x 150?
Toilet:
Rund håndvask på plade
Håndvask aramatur med krydsgreb
Brusearmatur med krydsgreb -stang og brusehoved
Bruseforhæng
Spejl
Ekstrarulleholder - børste

## Chambre 4
Beskrivelse | Længde | Bredde/Højde | m2
Generelt: Vægge: Vægge renoveres - slibes - primes - vægfilt - grundes-
males i farve?? - Fejeliste og pyntelister på fodpanel
Nordvæg: Som Generelt - 3 vinduer | 5.8 | 3.6 | 20.88
Vinduer og gelænder males - rund kantliste om lysning renoveres/udskiftes - Radiator males??
Østvæg: Som Generelt - 1 dør til toilet | 5.9 | 3.6 | 21.24
Dør males - egetræsdørtrin
Sydvæg: Som Generelt - 1 dør til korridor | 5.8 | 3.6 | 20.88
Dør males
Vestvæg: Som Generelt - pejs | 5.6 | 3.6 | 20.16
Pejs renoveres og males på siden - skorsten blændes
Gulv:.Afhøvles - bejdses - olieres |  |  | 28
Loft: Renoveres - slibes - primes - vægfilt - grundes- males i farve???- |  |  | 28
Toilet
Generelt: Fliser overkant 1,60m - Resten slibes - primes - vægfilt - grundes - vådrumsmaling
Nordvæg: Som Generelt | 2.3 | 3 | 6.9
Østvæg: Som Generelt | 1.5 | 3 | 4.5
Sydvæg: Som Generelt | 2.3 | 3 | 6.9
Vestvæg: Som Generelt - 1 dør | 1.5 | 3 | 4.5
Dør males
Gulv: stiftmosaik?? | 2.3 | 1.5 | 3.45
Loft: Slibes - primes - vægfilt - grunding - vådrumsmaling | 2.3 | 1.5 | 3.45
Brusekabinebund 80 x 150?
Toilet:
Rund håndvask på plade
Håndvask aramatur med krydsgreb
Brusearmatur med krydsgreb -stang og brusehoved
Bruseforhæng
Spejl
Ekstrarulleholder - børste

## Chambre 5
Beskrivelse | Længde | Bredde/Højde | m2
Generelt: Vægge: Vægge renoveres - slibes - primes - vægfilt - grundes-
males i farve?? -fodpaneler fjernes og nye med fejeliste og pyntelister
Nordvæg: Som Generelt - 1 dør til korridor - 1 dør til toilet | 5.5 | 2.9 | 15.95
Døre males - Væg retableres under dør
Østvæg: Som Generelt - | 5.4 | 2.9 | 15.66
Sydvæg: Som Generelt - 2 vinduer | 5.5 | 2.9 | 15.95
Vinduer og gelænder males - rund kantliste om lysning renoveres/udskiftes - Radiator males??
Vestvæg: Som Generelt - pejs - dør og niche | 5.3 | 2.9 | 15.37
Pejs renoveres og males på siden - klap køres op - skorsten blændes -
Overligger over niche fixes - Niche indrettes for bøjlestang og hylde+gerigt om dør
Gulv:.Afhøvles - bejdses - olieres | 5.5 | 5.4 | 29.7
Loft: Renoveres - slibes - primes - vægfilt - grundes- males i farve???- "roset" om lampeudtag | 5.5 | 5.4 | 29.7
Toilet
Generelt: Fliser overkant 1,60m - Resten slibes - primes - vægfilt - grundes - vådrumsmaling
Nordvæg: Som Generelt + lille lav væg mellem brus og toilet | 1.9 | 2.9 | 5.51
Østvæg: Som Generelt | 1.3 | 2.9 | 3.77
Sydvæg: Som Generelt - 1 dør | 1.9 | 2.9 | 5.51
Dør males
Vestvæg: Som Generelt | 1.3 | 2.9 | 3.77
Gulv: vådrumsbehandling +stiftmosaik?? | 1.9 | 1.3 | 2.47
Loft: Slibes - primes - vægfilt - grunding - vådrumsmaling | 1.9 | 1.3 | 2.47
Brusekabinebund 70 x 90
Toilet:
Rund håndvask på plade
Håndvask aramatur med krydsgreb
Brusearmatur med krydsgreb -stang og brusehoved
Bruseforhæng
Spejl
Ekstrarulleholder - børste

## Chambre 6
Beskrivelse | Længde | Bredde/Højde | m2
Generelt: Vægge: Vægge renoveres - slibes - primes - vægfilt - grundes-
males i farve?? -fodpaneler fjernes og nye med fejeliste og pyntelister
Nordvæg: Som Generelt - 2 vinduer | 5.6 | 2.9 | 16.24
Vinduer og gelænder males - rund kantliste om lysning renoveres/udskiftes - Radiator males??
Østvæg: Som Generelt - | 5.5 | 2.9 | 15.95
Sydvæg: Som Generelt - 1 dør til korridor - 1 dør til toilet | 5.6 | 2.9 | 16.24
Døre males
Vestvæg: Som Generelt - pejs - dør og niche | 5.5 | 2.9 | 15.95
Pejs renoveres og males på siden - klap køres op - skorsten blændes -
Dør til niche vendes og males - Niche indrettes for bøjlestang og hylde
Gulv:.Afhøvles - bejdses - olieres | 5.6 | 5.5 | 30.8
Loft: Renoveres - slibes - primes - vægfilt - grundes- males i farve???- "roset" om lampeudtag | 5.6 | 5.5 | 30.8
Toilet
Generelt: Fliser overkant 1,60m - Resten slibes - primes - vægfilt - grundes - vådrumsmaling
Nordvæg: Som Generelt + 1 dør | 1.9 | 2.9 | 5.51
Dør males
Østvæg: Som Generelt - 1 vindue | 1.3 | 2.9 | 3.77
Vindue males - messingstang til vindue - plade i vindueslysning
Sydvæg: Som Generelt | 1.9 | 2.9 | 5.51
lille lav væg mellem brus og toilet
Vestvæg: Som Generelt | 1.3 | 2.9 | 3.77
Gulv: stiftmosaik?? | 1.9 | 1.3 | 2.47
Loft: Slibes - primes - vægfilt - grunding - vådrumsmaling | 1.9 | 1.3 | 2.47
Brusekabinebund 70 x 90
Toilet:
Rund håndvask på plade
Håndvask aramatur med krydsgreb
Brusearmatur med krydsgreb -stang og brusehoved
Bruseforhæng
Spejl
Ekstrarulleholder - børste

## Chambre 7
Beskrivelse | Længde | Bredde/Højde | m2
Stillads
Generelt:Bjælker afdækkes!!! Vægge slibes - primes - vægfilt - grundes- males i farve??
-Nye fodpaneler med fejeliste og pyntelister
Nordvæg: Som Generelt - 1 vindue | 5.5 | 4.5 | 24.75
Vindue males -Bund i lysning i egetræ - Radiator males??
Østvæg: Som Generelt - 1 vindue | 5.4 | 4.5 | 24.3
Vindue males - radiator males?
Sydvæg: Som Generelt - 1 dør til korridor - 1 dør til toilet | 5.5 | 4.5 | 24.75
Bundstykke til toilet - Døre behandles med bivoks
Vestvæg: Som Generelt | 5.4 | 4.5 | 24.3
Gulv:.Nyt trægulv??? | 5.5 | 5.4 | 29.7
Loft: slibes - primes - vægfilt - grundes- males i farve??? | 5.5 | 5.4 | 29.7
Toilet
Generelt: Fliser overkant 1,60m - Resten slibes - primes - vægfilt - grundes - vådrumsmaling
Bruser sættes i henhold til standard. - I bruseniche: 2,20 ??
Nordvæg: Som Generelt -1 dør | 1.9 | 2.5 | 4.75
Dør behandles med bivoks
Østvæg: Som Generelt | 2.1 | 2.5 | 5.25
Sydvæg: Som Generelt - | 1.9 | 2.5 | 4.75
Vestvæg: Som Generelt | 2.1 | 2.5 | 5.25
Gulv: stiftmosaik?? | 1.9 | 2.1 | 3.99
Loft: Slibes - primes - vægfilt - grunding - vådrumsmaling | 1.9 | 2.1 | 3.99
Brusekabinebund 100 x 80 |  |  | 0
Toilet:
Rund håndvask på plade - Hylde under bordplade
Håndvask aramatur med krydsgreb
Brusearmatur med krydsgreb -stang og brusehoved
Bruseforhæng
Spejl
Ekstrarulleholder - børste

## Chambre 8
Beskrivelse | Længde | Bredde/Højde | m2
Stillads
Generelt:Bjælker afdækkes!!! Vægge slibes - primes - vægfilt - grundes- males i farve??
-Nye fodpaneler med fejeliste og pyntelister
Nordvæg: Som Generelt - 1 dør til korridor - 1 dør til toilet | 5.5 | 4.5 | 24.75
Bundstykke til toilet - Døre behandles med bivoks
Østvæg: Som Generelt - 1 vindue | 5.3 | 4.5 | 23.85
Vindue males - radiator males?
Sydvæg: Som Generelt - 1 vindue | 5.5 | 4.5 | 24.75
Vindue males - Radiator males??
Vestvæg: Som Generelt | 5.3 | 4.5 | 23.85
Gulv:.Nyt trægulv??? | 5.5 | 5.3 | 29.15
Loft: slibes - primes - vægfilt - grundes- males i farve??? | 5.5 | 5.3 | 29.15
Toilet
Generelt: Fliser overkant 1,60m - Resten slibes - primes - vægfilt - grundes - vådrumsmaling
Bruser sættes i henhold til standard. - I bruseniche: 2,20 ??
Nordvæg: Som Generelt - | 1.9 | 2.5 | 4.75
Østvæg: Som Generelt | 2.1 | 2.5 | 5.25
Sydvæg: Som Generelt - 1 dør | 1.9 | 2.5 | 4.75
Dør behandles med bivoks
Vestvæg: Som Generelt | 2.1 | 2.5 | 5.25
Gulv: stiftmosaik?? | 1.9 | 2.1 | 3.99
Loft: Slibes - primes - vægfilt - grunding - vådrumsmaling | 1.9 | 2.1 | 3.99
Brusekabinebund 110x80
Toilet:
Rund håndvask på plade - hylde under plade
Håndvask aramatur med krydsgreb
Brusearmatur med krydsgreb -stang og brusehoved
Bruseforhæng
Spejl
Ekstrarulleholder - børste

## opsamling
m2 opsamling | Vægge m2 | lofter m2 | Antal
Local technic | 29 | 9
Vestiare | 37 | 7
Salon TV | 69 | 24
Salon Principal | 91 | 74
Bureau | 93 | 28
Petit Salon | 57 | 28
Corridor | 55 | 11
Chambre 1 | 59 | 24
Chambre 2 | 60 | 24
Chambre 3 | 60 | 28
Chambre 4 | 80 | 28
Chambre 5 | 60 | 30
Chambre 6 | 64 | 30
Chambre 7 | 100 | 30
Chambre 8 | 100 | 30
I alt m2: primes, vægfilt, grunding og maling | 1014 | 405
Antal facade vinduer og døre, der skal males indvendsig og udvendig |  |  | 26